## Sheet1
無料テンプレート
月間工程表
| 2024-10-01 |  |  | システム開発プロジェクトチーム
| No. | タスク名 | 作業内容 | 担当者 | 状況 | 開始 | 完了 | 備考
| 1 | 試作品のテスト | 機能テスト、バグ確認、修正箇所の特定 | 山田 | 完了 | 2024-10-09 | 2024-10-15
| 2 | テスト結果のフィードバック | テスト結果をまとめてチームに報告 | 鈴木 | 進行中 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 提出済み
| 3 | 修正後の再テスト | バグ修正後の再テストを実施 | 山田 | 未着手 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 至急に実施